## Hoja1
PRESUPUESTO
NG Computers					No.	0001-00000010
Periodista Álvarez Pendas 7647					Fecha	01/03/22
Moreno – Buenos Aires
https://www.ngcomputers.com.ar				IMPORTANTE: El presente presupuesto tiene una validez de 30 días desde la fecha de emisión.
+54 9 11 5926-5953

CLIENTE
Nombre/Razón social		Sandra Torrez Make Up
Email		info@sandratorrez.com.ar				Teléfono		+54 9 11 1234-5678

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Rediseño de sitio web para Sandra Torrez Make Up “https://www.sandratorrez.com.ar” utilizando html + css. / El sitio no deberá tener tienda ya que esta quedó en desuso. / Se reemplazara Wordpress por html estático para brindar mayor velocidad al sitio. También se deberán optimizar imágenes y multimedia para mayor facilidad de carga. / Se debe respetar nuevo manual marca (logo nuevo, tipografías y colores). / El sitio deberá ser responsivo. / Aplicación de SEO + Integración de Google Analitics.

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE
El cliente se compromete a entregar el manual de marca, contenidos de texto y los recursos multimedia durante la primer semana del proyecto.

DETALLE
Diseño del sitio web / wireframes					$5.000,00
Desarrollo del sitio web con bootstrap “html + css”					$20.000,00
Subida al servidor / SEO + Google Analitycs					$5.000,00
Registro de dominio / Servidor web “WN Power”					$1.200,00
TOTAL					$31.200,00

FASES DE DESARROLLO Y PLAZOS DE ENTREGA PROPUESTOS

MARZO – 2022
Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4

Bosquejo de idea “Sketch”

Recopilación de recursos gráficos y textos

		Maquetado general del sitio

					Estilos personalizados según manual de marca y testeo

					Subida al servidor, testeo final, SEO

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO
Bosquejo de idea “Sketch” → Realización de wireframes con propuesta general de diseño mobile y desktop.
Recopilación de recursos gráficos y textos → Recopilación de archivos necesarios, optimización de archivos para uso en web. Recopilación y adaptación de textos para el sitio.
Maquetado general del sitio → Maquetado del sitio web en html + sass css utilizando bootstrap.
Estilos personalizados según manual de marca y testeo → Aplicar colores institucionales, tipografías y colores según manual de marca. Testeo en servidor local del funcionamiento del sitio en versiones móviles y de escritorio.
Subida al servidor, testeo final, SEO → Subida a servidor elegido, testeo de funcionamiento, aplicación de SEO + Google Analitycs para mejorar posicionamiento web.

Términos y condiciones: Una vez aceptado el diseño cada cambio solicitado por el cliente se cobrara nuevamente el concepto de diseño. / El pago será realizado abonando el 50% al aceptar el presente presupuesto y el otro 50% al iniciarse la etapa final del mismo. / Los archivos originales de estilo SASS no serán entregados al cliente.